115年度「逆境少年家庭支持服務處遇人員專業輔導及效能精進計畫」

直轄區 第二次實地輔導 會議紀錄

第一部分、會議資訊

| 會議日期 | 115年9月（日期待查） |
| --- | --- |
| 會議地點 | 臺中市政府（會議室待查） |
| 輔導委員 | 趙善如委員、李麗芬委員 |
| 保護服務司 | 學穎（全名待查） |
| 參與單位 | 臺中市：臺中市政府社會局社會工作科、兒童福利聯盟（兒盟）、中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）、張秀菊基金會 高雄市：高雄市政府社會局、旗山醫院、聖功基金會、中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）、善慧恩基金會 （單位全銜待依行前通知確認） |
| 行政專員 | （待查） |
| 紀 錄 | （待查） |

會議流程

| 時間 | 內容 |
| --- | --- |
| 錄音 00:00–00:05 | 開場、委員介紹及兩市團隊介紹 |
| 錄音 00:05–01:02 | 【臺中市】執行狀況及實務困境探討 |
| 錄音 01:02–01:52 | 【高雄市】執行狀況及實務困境探討 |
| 錄音 01:52–02:06 | 休息 |
| 錄音 02:06–03:00 | 【高雄市】個案服務實務討論（保護服務司隨機抽案） |
| 錄音 03:00–03:02 | 綜合討論及會議結束 |

第二部分、綜合建議與待辦事項

一、各縣市共同建議

1. 服務統計分類定義一致化：兩市各委辦單位之服務項目數據均有明顯差距（如陪同接見、會談/非面訪、親職指導），可能源於各單位分類認定不同；建議透過網絡聯繫會議建立統計定義共識及SOP，避免「有做但未呈現」或認定落差。

2. 數位陪伴納入服務設計：兩市均大量運用LINE/IG群組、線上諮詢與少年及家長建立關係，惟現行報表無此服務項目（目前多歸入資源連結）；建議思考數位陪伴未來成為正式服務類型之可能，並向保護服務司反映報表項目設計。

3. 熱點分區與因地制宜：保護服務司新計畫要求依熱點分區提供服務；兩市皆已進行熱點分析（臺中大里、太平、北屯；高雄三民、鳳山、小港、大寮），建議各委辦單位進一步說明分區策略，並使在地創新方案回應在地需求。

4. 數據應依服務類型分別分析：轉介、不派案、不開案、開案、結案及再通報等數據，應依司法、失蹤、偏差三類型分別呈現，以利判斷不同類型是否有不同結果及原因。

二、委員對計畫整體之觀察

1. 臺中市積極回應前次輔導建議，簡報清楚完整；惟失蹤兒少自轉介至開案之落差大，三區服務項目差異亦需釐清。

2. 高雄市報告較前次大幅進步，完整呈現四個委辦單位之特色、互補性及熱點成因分析；後續需依類型分析數據並統一統計定義。

3. 趙善如委員總結：（1）社工應成為少年成長過程中正向的成人支持關係，與博弈集團等其他系統拉扯；（2）活動的意義在於建設性的時間利用，讓少年建立能力、自信與未來規劃；（3）陪伴家長一起面對孩子的課題，有些家長改變快、有些有其困難，需持續支持。

三、下次輔導待辦事項

【臺中市】

分析失蹤兒少轉介95案→不派案48案→不開案39案→開案8案之落差原因，檢討轉介指標並改善

網絡合作資源分類一致化（單位／方案；承辦單位自有／外部資源）

於第三次網絡聯繫會議與三個委辦單位討論服務統計分類共識（陪同接見、會談、親職指導等）

下次報告說明7–9月活動是否如期辦理完成

研議三區行政區劃分及案量調整（第一區平均每人27.3案，其他區20.3案）

會後補提供8–9月新案數據

【高雄市】

「虞犯」用語調整，改歸入偏差行為並釐清指涉對象

轉介、不派案、開案、結案、再通報數據依三類型分別分析

與四個委辦單位建立服務統計分類共識（心理諮商、陪同接見、資源連結、親職指導等）

說明跨區個案會商平台之運作及協調機制（成員、負責協調回應者）

留意各委辦單位案量分配

個案一持續後追至滿一年（114年12月離校，至少追蹤至115年12月）

第三部分、個別縣市現況報告與建議

壹、臺中市現況與建議

一、現況報告

1. 前次委員建議之回應

(1) 失蹤兒少不開案率偏高：6月26日召開跨網絡個案研討暨業務聯繫會議，依中央失蹤兒少個案管理流程與委辦單位建立共識——尋獲/返家且家庭具穩定照顧功能者，於處理紀錄敘明評估原因；通報資訊不足、案家拒絕提供資訊或個案有身心議題者，回歸個管流程，嘗試提供短期服務。「其他」類僅保留尋獲返家、家庭具穩定照顧功能且暫無危機者。自7月1日起依此派案執行。

(2) 團體工作不應僅限休閒活動：分析家庭推力包含數位原生代的孤獨感、歸屬需求未於家庭獲得滿足、家庭內部衝突及親職功能弱化；團體方案增加接受與承諾治療（ACT）、創傷知情教育及照顧者自我照顧，並以體驗式媒材進行親子破冰與修復（建立安全感→覺察需求→表達→相互尊重→營造正向互動）。已設計之團體方案及創新方案均搭配上述兩項執行。

(3) 增加主要照顧者資源：統計顯示單親家庭逾51%，且科技犯罪（詐欺、性剝削等）比例增加，相關法律與心理支持資源較少；建構「身心與家庭支持」與「司法防護」雙軌資源網——前者含多元活動、支持團體、親職教養及家庭諮商；後者連結法扶、法院法律服務中心、法制局、區公所及議員服務處免費法律諮詢，並陪同家長進行法律諮詢、與保護官溝通。

2. 1–6月執行概況

(1) 案量：司法少年109案、失蹤兒少97案（報告指標達成率100%，指標名稱待確認）。

(2) 服務方式：數位陪伴（網路通訊）逾1,300人次，面訪逾1,200人次，另有家訪、陪同接見、心理諮商等；服務頻率司法少年1.2次、失蹤兒少1.8次。

(3) 個案特性：以16–18歲為大宗，處於升學與就業抉擇階段；單親家庭56%，隔代教養及重組家庭比例高；八成以上為一般戶，具福利身分者僅9%，需求偏向心理與互動支持而非經濟支持。

(4) 司法議題成因：經濟誘因、數位原生代的孤獨感、法治認知不足。

(5) 處遇對象為家人之比例：司法少年31%、失蹤兒少54.3%；半年內再被轉介率：司法少年0%、失蹤兒少7%。

(6) 網絡合作：公部門含少年法庭、少輔會、警政、教育局、毒防中心；民間含逆風少年專案（就業協助）、物資協助及自立青年居住資源（單位名稱待確認）。

3. 創新服務方案

(1) 張秀菊基金會「一座廟一條街：香火與街燈之間」：以少年常用之手機為觀察與創作媒介，至在地廟宇及夜市踏查，進行傳統與數位共構之影音創作，提升自我效能與自我概念（尚未辦理，與廠商洽談中）。

(2) CCSA戶外體驗教育：延續113年體驗教育及114年帶家庭至惠蓀林場之經驗，115年以高低空繩索挑戰重塑家庭互動模式；成員於活動後更願意與家人分享感受，並感受到家人的支持陪伴。

(3) 兒盟「鬆鬆軟軟的同理心」教育犬陪伴體驗：與訓犬師合作，9月5日辦理（報名9人、出席8人，約5隻犬）；2.5–3小時活動中無少年滑手機，長期坐角落之少年主動坐到前排，問卷及口語回饋佳。

4. 會中補充說明

(1) 數位陪伴（兒盟）：少年常不接電話、家訪時避開，改以LINE、IG群組等建立關係；家訪後於群組為家長及少年整理會談重點提醒，並提供資源轉介、法律及親職資訊、諮商時間提醒。CCSA表示作法相近，惟統計認定方式不同。

(2) 熱點區（大里、太平、北屯）：三區人口多、青少年比例高、外移人口多、新舊城區並存、移工多且有工業區與科技廠；大里區透過里長及民政系統合作宣導，太平區與在地國中、宮廟等熱點合作，北屯區著重司法轉銜、職涯培力及反詐騙、反賭博宣導並與法院密切溝通。

(3) 活動辦理：委辦單位7–9月密集辦理活動，颱風期間曾調整日期，均依期進行；張秀菊基金會辦理溯溪（全日不使用手機）及甜點課（融入親密關係暴力教育）。

二、委員建議

1. 失蹤兒少轉介與開案落差大

(1) 失蹤兒少轉介95案中，不派案48案、不開案39案，進入開案僅8案，落差明顯（司法少年轉介7案全數開案）。建議了解是否為轉介指標不夠精準所致，找出原因並改善，避免同仁持續處理大量不開案案件（李麗芬委員）。

(2) 保護服務司說明：警政系統原設計由員警勾選篩案，惟經多次溝通，第一線員警仍常誤勾，為避免漏接，目前所有案件皆轉入，故篩案工作量較大；已設定其他系統在案者予以篩除。

2. 網絡合作資源分類

(1) 公部門欄位中列有「自立服務方案」，屬方案而非單位；民間團體資源亦多寫方案名稱。建議單位與方案分類一致，並區分承辦單位自有資源或外部資源（李麗芬委員）。臺中市回應將調整一致。

3. 三區服務項目差異大

(1) 陪同接見第二區57次、第一區4次、第三區1次；會談、非面訪亦有差距，親職指導以第三區明顯較多。需了解是否遇到困難（如矯正學校不讓進入），或為各單位分類認定不一致；陪同接見對維繫矯正學校少年與家庭關係十分重要（李麗芬委員）。

(2) 委託民間團體係善用各團體優勢，但服務核心仍須回到逆境少年家庭支持服務，三個團體應有一致性；第一、二區之家庭資源連結較少或未計算，值得討論（趙善如委員）。

(3) 臺中市回應：將於本週五第三次網絡聯繫會議與三個單位討論數據差異大之項目，建立服務名稱及歸類共識。

4. 案量負荷與活動辦理

(1) 第一區平均每人27.3案，其他區20.3案，負荷偏高；請確認是否符合應收案量（李麗芬委員）。臺中市回應：因行政區分三區承接，將蒐集較長期資料，研議是否調整行政區劃分。

(2) 前次活動未規劃至年底，本次已規劃至年底，惟多項於8月仍在規劃中，下次請說明是否如期辦理完成（李麗芬委員）。

5. 數位陪伴之發展性

(1) 臺中市提出數位陪伴是很好的服務媒介，目前報表無此選項、多歸入資源連結。建議思考數位陪伴（LINE訊息、影片等）未來是否能設計成正式服務類型，因實體距離常是阻礙，少年可能不接電話但會看訊息（趙善如委員）。

6. 犯罪熱點與分區服務

(1) 報表指出三大犯罪類型（詐欺求職陷阱、兒少性剝削、毒品），並發現大里、太平、北屯為熱點，且恰為三個委辦單位各負責一區。保護服務司新計畫要求熱點分區及分區提供服務，目的在因地制宜，建議委辦單位說明各區策略（趙善如委員）。

7. 肯定與期許

(1) 對前次輔導意見有積極回應；積極結案情形及再被轉介率表現良好，是對團體服務的肯定。建議市府於明年度招標時納入更多專業性元素（李麗芬委員）。

貳、高雄市現況與建議

一、現況報告

1. 承辦架構

(1) 四個委辦單位：第一區旗山醫院（醫療與社區深耕，咖啡館據點，身心醫療結合同儕支持）；第二區聖功基金會（人口最多、學校熱點最多之區域，與學校連結）；第三區CCSA（司法少年及自立轉銜）；第四區善慧恩基金會（原鄉偏鄉，公益小鋪、多元技能培訓及職場體驗）。

(2) 建立跨區資源共享溝通平台群組，打破機構隔閡，跨單位調度專長資源。

2. 案量與個案特性

(1) 1–7月服務量324件，以失蹤兒少為大宗，其次為司法少年（以詐欺車手、施用毒品為主），再次為偏差行為少年；年齡12–18歲。

(2) 多數仍在學，但伴隨校園適應危機；家庭教養多為寬容型及忽略型，家長多非有害，而是缺乏管教連結或忙於生計，故服務重點在家庭功能重整。

(3) 熱點：三民區、鳳山區案量最多，以家庭衝突為主，投入專業輔導及家庭溝通；小港、大寮等結構性風險區易受工業化、次文化及數位滲透影響，以體驗探索、多元宣導、正向活動及同儕交友與數位保護因應。

3. 服務策略

(1) 失蹤及懼學少年：與學校合作彈性課程，銜接就學。司法及偏差少年：連結在地青年基地及友善店家，提供正向社交空間。缺乏目標或有自立需求者：安排職涯體驗，培養理財與法律常識。

(2) 召開跨網絡個案會議，邀集保護官、學校、醫療單位及家庭福利服務中心等訂定處遇目標，減少服務落差。

4. 前次輔導建議之回應

(1) 統計數據透明化：四個委辦單位之個案量、服務項目及區域獨立統計。

(2) 非面訪服務實質化：定位為數位世代溝通策略，深化日常情緒支持及危機預防；配合輪班家長彈性聯繫。

(3) 團體工作完整性：重新整理四個團體之親子教育、親子活動、體驗冒險等計畫。

(4) 管考審核標準化：7月聯繫會議與四個委辦單位訂定個案紀錄撰寫及督導審核SOP，規範服務登打時限、督導批閱期程，社會局定期檢視，落實雙層複核。

(5) 成效：透過線上即時追蹤，協尋找回197人次；積極結案55人中僅1人再通報。

5. 跨網絡資源與未來精進

(1) 跨局處資源：警察局（觸法少年早期輔導與宣導）、衛生局（涉毒者醫療及心理治療）、教育局（課程銜接、生涯探索、家庭教育中心親子諮詢）、勞工局（職業訓練、就業媒合）、社會局自立方案及食物銀行等。

(2) 未來精進：強化跨區個案會商（複雜個案於線上群組即時發起會商）；深化風險熱區預防介入（小港、大寮工業區等詐欺車手吸收高風險熱點，主動連結警察局、少輔會、學校及社區聯合巡查）；落實紀錄及督導審核機制，按月追蹤。

6. 委辦單位補充

(1) 旗山醫院：照顧者支持團體及舞動團體治療；社區據點週一至週五每日有專業人員陪伴，提供不適應學校之少年安全去處，並與學校討論避免中斷學習；寒暑假營隊，暑假辦理40天。

(2) 聖功基金會：10–11月於熱點學校辦理4場少年團體，主題為表達與感受分享（引用研究指出人們說話字數已減少約三成），並搭配親職教育。

(3) CCSA：已辦理職業探索體驗團體2場；原規劃至矯正學校辦理親子團體因時間無法配合，改為開放各類型家長及少年參加（尚未執行）；明年規劃結合港區漁業辦理職業探索。

(4) 善慧恩基金會：於寶來設立咖啡館及培力基地，工作人員多為在地青年及二度就業婦女；3月結合美濃花季辦理手作乾燥花圈、夏日DIY活動；與六龜社福中心合作暑期美甲證照班，7名個案取得證照；暑假連續12週辦理AI影片製作結合媒體識讀課程；規劃行動服務車至偏鄉社區及學校。

二、委員建議

1. 肯定：報告大幅進步

(1) 本次報告較前次有很大進步，完整呈現四個團體資料，熱點及成因分析做得很好（李麗芬委員）；四個團體之特色、互補性及精進方向分析完整，尤其指出小港、大寮結構性風險區（趙善如委員）。

2. 「虞犯」用語調整

(1) 簡報第2、3頁出現「虞犯」，現已不使用此稱呼，且不宜與失蹤並列；建議歸入偏差行為，並釐清所指對象（李麗芬委員）。高雄市回應：將調整統計歸類。

3. 數據應依三類型分析

(1) 成效表填寫完整，惟轉介數、不派案（67案）、不開案再評估開案、結案及再通報等重要數據係三類型合計，應依司法、失蹤、偏差分別分析，以了解不同類型是否有不同結果（李麗芬委員）。

4. 案量分配

(1) 部分單位於1月、3月中旬始開始承接，案量偏低，請注意案量分配問題（李麗芬委員）。

5. 四區服務項目差距

(1) 心理諮商第一區26次，其他區差距大；接見2至13次不等；資源連結、親職指導、親子活動以第一區最多，第二區親職指導僅1次。請釐清是否為分類認定差異（如家訪會談中之親職指導是否計入），依已訂定之SOP與團體溝通統計定義，避免因分類問題造成差距（李麗芬委員）。高雄市回應：下次會議將與各單位討論取得共識。

6. 跨區會商平台之協調機制

(1) 請說明平台如何運用、成員有哪些、議題發生時由誰負責協調回應，而非僅將訊息發上群組（李麗芬委員）。

7. 團體活動與需求評估

(1) 聖功基金會活動停留於6月27日後直接跳至10月、CCSA尚未辦理親職活動，請說明需求評估及安排理由；並請各單位分享在地創新方案如何回應在地需求及對數位世代之看法（趙善如委員）。

第四部分、個案討論

【案例一：司法少年後追——滿18歲、投入線上博弈集團個案（善慧恩基金會，社工春瑩〔待確認〕）】

一、案情摘要

1. 案主：男性，已滿18歲。國中時期（110–112年）開始接觸集團，陸續涉及毒品、詐騙、傷害等；113年6月因案經法院裁定感化教育，進入矯正學校；114年12月9日出校，轉學至高雄某高職（校名待確認）。本案今年1月由現任社工接手。

2. 出校後發展：一面就學一面經營線上博弈；115年3月中於校內發生事件，3月26日學校召開會議，案主當天辦理休學；4月起更積極投入博弈，4月家庭旅遊未參與，生活重心由家庭轉向同儕及集團。案主認同此生活方式，希望成為集團管理階層；就學目的在延緩兵役，明顯拒絕服兵役。

3. 家庭：核心家庭，經濟穩定；哥哥為職業軍人。優勢為過去情感連結緊密（尤其與母親），感化期間家人每月探視並積極參與轉銜會議，出校初期互動良好。限制為管教功能缺失、界線模糊（父母順從、不接老師電話、立場偏向案主），對博弈態度寬容，認為是青少年過渡期甚至有發展前景；母親長期承受壓力，逐漸想劃清界線。

4. 服務目標：（1）以新聞案例討論方式提升風險辨識能力；（2）協助了解就學、就業、兵役制度，承認其賺錢需求，比較合法工作與非法活動之收入、風險、穩定性；（3）鼓勵親子每週至少一次正向互動（一起吃飯、聊天）。

5. 服務歷程：每月會談；休學前每月校訪、與導師聯繫；每月家訪父母並提供親職建議；陪同參與休學個案輔導會議。休學後聯繫困難，對話多僅約5分鐘，僅於想了解兵役制度時主動詢問。

6. 社工提問：（1）已滿18歲之後追個案，強制力能發揮多大約束？如何在尊重自決與風險介入間拿捏？（2）如何打破案主對江湖規則的理想化認知？（3）父母態度寬容甚至認同，年輕社工如何進行親職教育與價值澄清？（4）後追個案聯繫困難，有何有效方式？

二、委員及與會單位討論意見

1. 兒盟回饋：滿18歲少年要為自己行為負責，重點不是禁止，而是讓他理解自己的選擇及其優缺點，並討論如何降低風險（「如果不想再入獄，可以怎麼做？」）；試著進入他的世界理解他。父母可能已阻止不了且不想再衝突，可詢問少年是否在意父母，至少讓父母知道他的平安與行蹤；關係這條線不要斷，一味禁止只會讓他不想聯絡。

2. CCSA回饋：尊重自決與風險辨識確實困難，博弈種類多樣；可與少年談「在這行要做好需要注意什麼」。可提醒家長，少年成年後若再犯遭收押等，家長仍會被牽涉，並非成年後就與家長無關。

3. 張秀菊基金會回饋：在少年離校這幾個月，陪伴家長不要放棄；家長的掙扎很多，陪伴他們在辛苦的過程中，看能否再擠出一點力量。

4. 李麗芬委員：依法離開安置或矯正學校後須後追至少滿一年（本案114年12月離校），後追目的在協助少年復歸家庭與社區、就學就業、不再回到犯罪環境，雖困難仍須努力。父母態度前後不一致——過去每月探視、感情很好，為何4月家庭旅遊未同行？建議探究家庭轉折，協助家長長出力量支持18歲少年。

三、後續行動

1. 持續後追至滿一年（至少至115年12月）。

2. 以理解取代禁止，與案主討論選擇之優缺點及降低風險方式，維持關係不中斷。

3. 探究父母態度轉折原因，協助家長維持與案主之連結，並讓家長了解成年後仍可能受牽涉。

【案例二：失蹤兒少——網路交友離家之15歲少女（旗山醫院，社工玉喬〔待確認〕）】

一、案情摘要

1. 案主：女性，15歲，國中生。經網路結識男友，趁母親上班時帶男友回家取走母親私房錢，兩人一同離家；鄰居察覺告知，經警方尋回，其後與該男斷聯。114年7月進案，前任社工後期幾乎與案家斷聯；今年1月現任社工接手，於6月結案。

2. 案主特性：外表成熟，常被誤認為高中或大學生；互動時多需社工主動，回應簡短。偏好年紀較長、經濟條件較好之男性，多經網路社群認識；前任對象多向其要錢，離家時之男友則給予物質滿足。

3. 家庭：母親為飯店廚師，凌晨三、四點出門至下午，作息與案主錯開；事件後暑假帶案主一同上班，致與同事不愉快。哥哥性格內向，常待在房間；父親未曾接觸，母親迴避提及。資料顯示母女感情好但案主覺得不被理解；實際觀察母親控制高（外出時間、手機密碼、曾沒收手機），母親自述母女關係差。事件後母親切斷與鄰居往來。

4. 學校與社區：曾因同學閒言閒語想轉學未成；現為學校糾察隊成員，輔導老師評價良好。隨母親參與宮廟活動，外界評價乖巧善良。

5. 服務與結案：提供家庭團體、講座、手作等活動資源，案家僅使用一次，後續聯繫皆迴避；經與學校評估案主穩定就學、無異常行為，行蹤、交友及就學情況有所掌握，於6月結案。

6. 社工提問：評估案主再離家機率高（擔心母親之外部控制可能失效，甚至成為離家推力），面對排斥外力介入之家庭，是否有較軟性或其他面向之接觸方式？

二、委員及與會單位討論意見

1. 兒盟回饋：可與案主談是否看見母親的擔心與苦心；需釐清離家是因母親控制，或因母親忙於工作、缺乏陪伴關愛而透過網友尋求滿足。階段性任務完成即可先結案，若再進案，依當時實際狀況重新評估，不要預設會再進案。

2. CCSA回饋：過往經驗中，家庭再次進案時往往已有很大改變（就學、工作、家庭成員狀況），現階段難以預先規劃。

3. 張秀菊基金會回饋：此家庭似乎有講不出來的秘密，值得好奇與探索。

4. 李麗芬委員：案主15歲，須確認是否涉及性侵害或性剝削議題及相關通報（視對象是否成年）；未來離家且有性議題之個案，務必留意年齡。母親管理外出時間與手機是一般家長都會做的事，重點在管教方式與態度；若再進案，可與母親討論較不衝突之管教方式。家庭可能有秘密，哥哥的角色亦值得了解；問題可能不是管控而是疏忽，少年在家缺乏回家的動機。

三、後續行動

1. 本案已結案；如再進案，確認有無性侵害/性剝削議題及通報情形。

2. 再進案時與母親討論管教方式，並了解家庭成員（父親、哥哥）角色及少年在家需求。